## Ressources
| ID ressource | Nom de ressource | Catégorie | Disponibilité (h/sem) | Coût horaire (€)
1 | MOA-CP | MOA Chef de Projet | Interne | 35 | 48.05
2 | MOA-RI | MOA Responsable Intégration | Interne | 35 | 48.05
3 | MOA-SI | MOA Support intégration | Interne | 35 | 48.05
4 | MOA-RD | MOA Responsable déploiement | Interne | 35 | 48.05
5 | MOA-RT | MOA Responsable Infrastructure | Interne | 35 | 48.05
6 | MOA-RCC | MOA Responsable Centre compét. | Interne | 35 | 48.05
7 | MOA-RH | MOA CC Processus RH | Interne | 35 | 48.05
8 | MOA-FI | MOA CC Processus Finances | Interne | 35 | 48.05
9 | MOA-LO | MOA CC Processus Logistique | Interne | 35 | 48.05
10 | MOA-AC | MOA CC Processus Achats | Interne | 35 | 48.05
11 | MOA-PR | MOA CC Processus Production | Interne | 35 | 48.05
12 | MOE-CP | MOE Chef de Projet | Externe | 35 | 57.86
13 | MOE-AQ | MOE Expert Assurance Qualité | Externe | 35 | 57.86
14 | MOE-XP | MOE Expert progiciel | Externe | 35 | 57.86
15 | MOE-CS | MOE Consultant système | Externe | 35 | 57.86
16 | MOE-IN1 | MOE Consultant Intégration 1 | Externe | 35 | 57.86
17 | MOE-IN2 | MOE Consultant Intégration 2 | Externe | 35 | 57.86
18 | MOE-IN3 | MOE Consultant Intégration 3 | Externe | 35 | 57.86
19 | MOE-D1 | MOE Consultant Déploiement 1 | Externe | 35 | 57.86
20 | MOE-D2 | MOE Consultant Déploiement 2 | Externe | 35 | 57.86

## Planif
| Code | Intitulé | Prédec. | Nb sem | Nb jours | Effectif int | Effectif ext | MOA-CP | MOA-RI | MOA-SI | MOA-RD | MOA-RT | MOA-RCC | MOA-RH | MOA-FI | MOA-LO | MOA-AC | MOA-PR | MOE-CP | MOE-AQ | MOE-XP | MOE-CS | MOE-IN1 | MOE-IN2 | MOE-IN3 | MOE-D1 | MOE-D2 | Cout interne | Coût externe | Coût total |  | Cout total cumulé
Phase |  | Analyse des scénarios
Tâche | A | Sélection des utilisateurs référents et constitution équipe projet | Aucun | 2 | 9 | 4 | 1 | * | * |  | 1/2 | 1/2 | * | [5 empty] | * | [8 empty] | 12108.6 | 3645.18 | 15753.78 | 315
Tâche | B | Benchmarking et élaboration du recueil des critères de choix PGI | A | 4 | 20 | 5 | 2 | * | 1/2 |  |  |  | * | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 | [6 empty] | 33635 | 16200.8 | 49835.8 | 980
Tâche | C | Choix des standards techniques | A | 3 | 15 | 3 | 1 |  | * | * |  | * | [6 empty] | 1/2 |  |  | 1/2 | [5 empty] | 15135.75 | 6075.3 | 21211.05 | 420
Tâche | D | Sélection PGI | B,C | 2 | 10 | 5 | 1 | * | * |  | * | * | * | [5 empty] | 1/2 |  | 1/2 | [6 empty] | 16817.5 | 4050.2 | 20867.7 | 420
Jalon | E | Validation fin phase analyse scénario | D
Phase |  | Solution détaillée
Tâche | F | Formation équipe projet au PGI | E | 4 | 20 | 5 | 0 | * | * | * | * |  | * | [14 empty] | 33635 | 0 | 33635 | 700
Tâche | G | Constitution équipe Centre de compétences | E | 2 | 10 | 5 | 1 | [6 empty] | * | * | * | * | * | * | [8 empty] | 16817.5 | 4050.2 | 20867.7 | 420
Tâche | H | Rédaction spécifications maquette | F | 4 | 20 | 5 | 2 | * | * | 1/2 | * | 1/2 |  | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | * |  | 1/2 | 1/2 | [5 empty] | 33635 | 16200.8 | 49835.8 | 980
Tâche | I | Mise en place maquette | H | 2 | 9 | 5 | 3 | * | * | * | * | * | [6 empty] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * |  |  |  |  | 15135.75 | 10935.54 | 26071.29 | 504
Tâche | J | Travail de l'équipe sur la maquette (Etudes paramètres) | I | 8 | 39 | 5 | 4 | * | * | 1/2 | * | 1/2 |  | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | * | 1/2 | 1/2 |  |  | 65588.25 | 63183.12 | 128771.37 | 2457
Jalon | K | Validation fin phase solution détaillée | G,J
Phase |  | Réalisation
Tâche | L | Formation équipe Centre de Compétences au PGI | K | 4 | 19 | 6 | 0 | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | [9 empty] | 38343.9 | 0 | 38343.9 | 798
Tâche | M | Validation règles de gestion et choix paramètres associés | L | 3 | 14 | 5 | 2 | [6 empty] | * | * | * | * | * | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  | 1/2 |  |  |  |  | 23544.5 | 11340.56 | 34885.06 | 686
Tâche | N | Ouverture Centre de compétences | M | 2 | 10 | 6 | 0 | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | [9 empty] | 20181 | 0 | 20181 | 420 |  |  |  | Année 1 | Année 2 | Total
Tâche | O | Intégration et vérification d'aptitude | M | 2 | 10 | 5 | 2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  | 1/2 |  |  | 1/2 | 1/2 | 1/2 |  |  | 16817.5 | 8100.4 | 24917.9 | 490 |  |  | Equipe projet interne | 512933.75 | 198446.5 | 711380.25
Jalon | P | Validation fin phase réalisation | N,O | [30 empty] | Consulting externe | 180233.9 | 83434.12 | 263668.02
Phase |  | Déploiement | [31 empty] | Total | 693167.65 | 281880.62 | 975048.27
Tâche | Q | Déploiement infrastructure technique | P | 6 | 30 | 4 | 1 | * | * |  | * | * | [9 empty] | * | [5 empty] | 40362 | 12150.6 | 52512.6 | 1050
Tâche | R | Formation utilisateurs par le Centre de Compétences (CC) | P | 8 | 40 | 6 | 0 | [5 empty] | * | * | * | * | * | * | [9 empty] | 80724 | 0 | 80724 | 1680 | 618413.95
Tâche | S | Déploiement systèmes et logiciels | Q | 4 | 60 | 5 | 2 | * | * | * | * | * | [6 empty] | 1/2 |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 | 1/2 | 100905 | 48602.4 | 149507.4 | 2940 | 74753.7 | 74753.7
Tâche | T | Lancement | R,S | 2 | 9 | 4 | 2 | * | * |  | * |  | * | [5 empty] | * | * | [7 empty] | 12108.6 | 7290.36 | 19398.96 | 378
Jalon | U | Validation fin phase déploiement | T
Phase |  | Evaluation
Tâche | V | Exploitation pendant 6 mois avec accompagnement utilisateurs par le CC | U | 24 | 118 | 3 | 1 | * |  |  |  |  | * | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |  |  |  |  | 1/2 |  |  | 1/2 |  | 119067.9 | 47792.36 | 166860.26 | 3304
Tâche | W | Vérification de Service Régulier | V | 2 | 10 | 5 | 1 | * | * |  | * | * | * | [5 empty] | 1/2 | 1/2 | [7 empty] | 16817.5 | 4050.2 | 20867.7 | 420 | 207126.92
Jalon | X | Fin du Projet - Passage en régime de croisière | W
[28 empty] | 711380.25 | 263668.02 | 975048.27 | 19362 | 975048.27
[5 empty] | CIN | 336.35 |  | 48.05 |  | 336.35 |  |  |  | 826 | 413 | 165.2 | [11 empty] | 575494.85 | 211825.46
[5 empty] | CEX | 405.02 |  | 57.86 |  | 405.02 | [17 empty] | 135885.4 | 51842.56
[28 empty] | 711380.25 | 263668.02
[8 empty] | 9 | 7 | 63 | 31.5 | [16 empty] | 728227.2727 | 263655
Equipe
975048
[30 empty] | Investissements |  |  | 654500
[30 empty] | MO interne |  |  | 711380
[30 empty] | MO externe |  |  | 263668
[30 empty] | Formation équipe projet |  |  | 28000
[30 empty] | Formation centre de compétences |  |  | 28000
[30 empty] | Utilisateurs finals en formation |  |  | 80727
1766275

## analysecout
[5 empty] | T0 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5
Infrastructure
Investissements | 654500 |  | Matériel
MO interne | 733273 |  |  | Postes de travail | T0: 125000
MO externe | 265680 | 998953 |  | Serveurs | T0: 125000
formation |  |  |  | Réseaux | T0: 50000
Formation équipe projet | 20000 |  |  | Maintenance | Année 4: 32000; Année 5: 32000
Formation centre de compétences | 20000 |  |  | Consommables et divers |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
Utilisateurs finals en formation | 80727 | 120727 |  | Total matériel | 300000 | 3200 | 3200 | 3200 | 35200 | 35200
Logiciel
|  |  |  | Licences produits serveurs | T0: 337500
| 1774180 |  |  | Autres licences | T0: 17000
|  |  |  | Maintenance | Année 4: 60000; Année 5: 60000
| 1774180 |  |  | Total logiciel | 354500 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000
|  |  |  | Total Infrastructure | 654500 | 3200 | 3200 | 3200 | 95200 | 95200
Consulting et services
|  |  |  | Consulting externe support équipes internes | Année 1: 213840; Année 2: 51840
cout materiel/cout total | 0.16909 |  |  | Formation équipe projet | Année 1: 20000
cout licences logiciel / cout total | 0.19981 |  |  | Formation centre de compétences | Année 1: 20000
cout total/utilisateur | 13142.0741 |  |  | Autres |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  |  |  | Total consulting et services |  | 253840 | 71840 | 20000 | 20000 | 20000
Personnel interne
Etude initiale
|  |  |  | Equipe projet | Année 1: 597382; Année 2: 135891
|  |  |  | Utilisateurs finals en formation | Année 1: 80727
| 265680 |  |  | Croisière
|  |  |  | Utilisateurs finals en formation |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
|  |  |  | Management |  |  | 18000 | 18000 | 18000 | 18000
|  |  |  | Exploitation |  |  | 110000 | 110000 | 110000 | 110000
|  |  |  | Maintenance / Evolution |  |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000
| 9 semaines 2009 |  |  | Support (Prolongation Centre de Compétence) |  |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
| 16 semaines 2010 |  |  | Total personnel |  | 678109 | 378891 | 243000 | 243000 | 243000
Couts interne MO sur 2009
Couts interne MO sur 2010
Couts interne MO sur 2009
Couts interne MO sur 2010 |  |  |  |  | T0: Année 1; Année 1: Année 2; Année 2: Total
|  |  |  | Equipe projet interne | T0: 592336.3636; Année 1: 135890.9091; Année 2: 728227.2727
|  |  |  | Consulting externe | T0: 211815; Année 1: 51840; Année 2: 263655
|  |  |  | Total | T0: 804151.3636; Année 1: 187730.9091; Année 2: 991882.2727

## analysecouta completer
|  | T0 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5
Infrastructure
Matériel
Postes de travail | bar: Année 1 to Année 5
Serveurs | bar: Année 1 to Année 5
Réseaux | bar: Année 1 to Année 5
Maintenance | bar: Année 1 to Année 3
Consommables et divers
Total matériel
Logiciel
Licences produits serveurs | bar: Année 1 to Année 5
Autres licences | bar: Année 1 to Année 5
Maintenance | bar: Année 1 to Année 3
Total logiciel
Total Infrastructure
Consulting et services
Consulting externe support équipes internes | bar: Année 3 to Année 5
Formation équipe projet | bar: Année 2 to Année 5
Formation centre de compétences | bar: Année 2 to Année 5
Autres | bar: Année 1
Total consulting et services
Personnel interne
Etude initiale
Equipe projet | bar: Année 3 to Année 5
Utilisateurs finals en formation | bar: Année 2 to Année 5
Croisière
Utilisateurs finals en formation | bar: Année 1
Management | bar: Année 1
Exploitation | bar: Année 1
Maintenance / Evolution | bar: Année 1
Support (Prolongation centre de compétence) | bar: Année 1
Total personnel

## gain
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5
1 - CA annuel | 130000000 | 145600000 | 163072000 | 182640640 | 204557516.8
2 - Augmentation annuelle du CA |  | 15600000 | 17472000 | 19568640 | 21916876.8
3 - Taux de contribution SI à l'augmentation du CA |  | 3% | 4% | 5% | 6%
4 - Gain CA supplémentaire attribuable à SI ([2] * [3]) | 0 | 468000 | 698880 | 978432 | 1315012.608
5 - Nb de jours de stocks Produits finis (PF) | 24 | 22 | 20 | 19 | 18
6 - Diminution jours de stocks PF (cumul vis à vis A0) |  | 2 | 2 | 1 | 1
7 - Valorisation gain en stocks PF gagné (à 90 % du prix de vente, soit [1]/365*[6]*0,9) |  | 718027.3973 | 804190.6849 | 450346.7836 | 504388.3976
8 - Gain sur coût de possession du stock PF (15 % de [7]) |  | 107704.1096 | 120628.6027 | 67552.0175 | 75658.2596
9 - Taux de contribution SI à réduction stock PF |  | 20% | 30% | 25% | 20%
10 - Gain possession stock PF attribuable à SI [8]*[9] | 0 | 21540.8219 | 36188.5808 | 16888.0044 | 15131.6519
11- Nb de jours de stocks Matières premières (MP) | 18 | 16 | 14 | 12 | 11
12 - Diminution jours de stocks MP (cumul vis à vis A0) |  | 2 | 2 | 2 | 1
13 - Valorisation gain en stocks MP gagné (à 40 % du prix de vente, soit [1]/365*[12]*0,4) |  | 319123.2877 | 357418.0822 | 400308.2521 | 224172.6212
14 - Gain sur coût de possession du stock MP (15 % de [13]) |  | 47868.4932 | 53612.7123 | 60046.2378 | 33625.8932
15 - Taux de contribution SI à réduction stock MP |  | 20% | 30% | 25% | 20%
16 - Gain possession stock MP attribuable à SI [14]*[15] | 0 | 9573.6986 | 16083.8137 | 15011.5595 | 6725.1786
17 - Volume des achats (40% CA = 0,4*[1]) | 52000000 | 58240000 | 65228800 | 73056256 | 81823006.72
18 - Gains dus aux meilleures conditions d'achat (2% la 1ere année, 4% les autres) | 1040000 | 2329600 | 2609152 | 2922250.24 | 3272920.2688
19 - Taux de contribution SI à de meilleurs achats | 10% | 12% | 14% | 12% | 12%
20 - Contribution SI à de meilleurs achats [18] * [19] | 104000 | 279552 | 365281.28 | 350670.0288 | 392750.4323
21 - Divers gains sur tâhes administratives | 10000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000
TOTAL GAINS [4] + [10] + [16] + [20] + [21] | 114000 | 798666.5205 | 1141433.6745 | 1386001.5926 | 1754619.8708

## tir4
CALCUL DU TIR
| T0 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4
1 - Total gains |  | 114000 | 798666.5205 | 1141433.6745 | 1386001.5926 |  | CA | 130000000
[7 empty] | Ratio | 1.5%
Investissements infrastructure | [6 empty] | Valeur limite pour projet | 1950000
Matériel | 300000
Logigiciel | 354500 | [5 empty] | users | 135
MO et services
Infrastructure |  | 3200 | 3200 | 3200 | 95200 |  | couts projet
Consulting et services |  | 253840 | 71840 | 20000 | 20000 |  | investissement matériel | 300000
Personnel interne |  | 678109 | 378891 | 243000 | 243000 |  | investissement logiciel | 354500
2 - Total dépenses | 654500 | 935149 | 453931 | 266200 | 358200 |  | consulting 1 | 220234
[7 empty] | consulting 2 | 83434
3- Cash flow (1-2) | -654500 | -821149 | 344735.5205 | 875233.6745 | 1027801.5926 |  | interne 1 | 593661
TIR avant effet impôts | 16.69% | [5 empty] | interne 2 | 198447
[6 empty] | 650000 | Total projet | 1750276
4 - Amortissements |  | 218166.6667 | 218166.6667 | 218166.6667 |  | 185714.2857
[6 empty] | 61904.7619 | Ratio materiel/cout total | 17.14%
5 - Assiette brute d'imposition (3-4) |  | -1039315.6667 | 126568.8539 | 657067.0079 | 1027801.5926 |  | Ratio logiciel/cout total | 20.25%
5 bis - Report pertes |  |  | -1039315.6667 | -912746.8128 | -255679.8049 |  | Ratio cout total/user | 12965.0074
6 - assiette finale (5 + 5 bis) |  | -1039315.6667 | -912746.8128 | -255679.8049 | 772121.7877
7 - Impôts (34 % si 6>0) |  | 0 | 0 | 0 | 262521.4078 |  | Dépense globale 4 ans | 2667980
[7 empty] | Dépense informatique 4 ans | 5335960
8 - Cash flow avec effet impôts (3-7) | -654500 | -821149 | 344735.5205 | 875233.6745 | 765280.1848 |  | Dépense annuelle informatique | 1333990
[7 empty] | Ratio dépense informatique annuelle / CA | 1.026%
TIR avec effet impôts | 11.89%
10 - Cash flow cumulé pour détermination pay back | -654500 | -1475649 | -1130913.4795 | -255679.8049 | 509600.3799
Pay Back en un peu plus de 3 ans

## tir4Eng
IRR computing
| T0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4
1 - Total gains |  | 114000 | 798666.5205 | 1141433.6745 | 1386001.5926
Investments infrastructure
Hardware | 300000
Software | 354500
Manpower and services
Infrastructure |  | 3200 | 3200 | 3200 | 95200
Consulting an services |  | 253840 | 71840 | 20000 | 20000
Internal staff |  | 678109 | 378891 | 243000 | 243000
2 - Total expenses | 654500 | 935149 | 453931 | 266200 | 358200
3- Cash flow (1-2) | -654500 | -821149 | 344735.5205 | 875233.6745 | 1027801.5926
IRR before tax | 16.69%
650000
4 - Depreciation |  | 218166.6667 | 218166.6667 | 218166.6667 |  | 185714.2857
61904.7619
5 - Gross tax base (3-4) |  | -1039315.6667 | 126568.8539 | 657067.0079 | 1027801.5926
5 bis - Deffered losses |  |  | -1039315.6667 | -912746.8128 | -255679.8049
6 - Final tax base (5 + 5 bis) |  | -1039315.6667 | -912746.8128 | -255679.8049 | 772121.7877
7 - Tax (34 % si 6>0) |  | 0 | 0 | 0 | 262521.4078
8 - Cash flow with tax effect (3-7) | -654500 | -821149 | 344735.5205 | 875233.6745 | 765280.1848
IRR with tax effect | 11.89%
10 - Cumulative cash flow for determining pay back | -654500 | -1475649 | -1130913.4795 | -255679.8049 | 509600.3799
Pay back in just over three years

## tir4 A compl
CALCUL DU TIR
| T0 | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4
1 - Total gains
Investissements infrastructure
Matériel
Logigiciel
MO & services
Infrastructure
Consulting et services
Personnel interne
2 - Total dépenses
3- Cash flow (1-2)
TIR avant effet impôts
4 - Amortissements
5 - Assiette brute d'imposition (3-4)
5 bis - Report pertes
6 - assiette finale (5 + 5 bis)
7 - Impôts (34 % si 6>0)
8 - Cash flow avec effet impôts (3-7)
TIR avec effet impôts
10 - Cash flow cumulé pour détermination pay back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pay back en |  | ans